Российская федерация

Администрация Новомихайловского сельсовета

Алтайского района

Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2015                                                                                                                   № 39

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Новомихайловского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. N 1993-р, руководствуясь Уставом муниципального образования Новомихайловский сельсовет, администрация Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Новомихайловского сельсовета  (Приложение № 1).

- Организовать переход на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Новомихайловского сельсовета, а также услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями Новомихайловского сельсовета.

- Обеспечить поддержание в актуальном состоянии информации о муниципальных услугах, содержащихся в региональном реестре.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования  (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Новомихайловского сельсовета                                            А.А. Яценко

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Новомихайловского сельсовета

от 00.07.2016. №  00

ПЛАН-ГРАФИК

ПЕРЕХОДА   НА   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   УСЛУГ   В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Новомихайловского сельсовета | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| 1 | Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 2 | Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 3 | Присвоение почтового адреса объекту недвижимости | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 4 | Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодным для проживания | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 5 | Выдача выписки из похозяйственной книги | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 6 | Передача в аренду объектов недвижимого и движимого имущества находящегося в муниципальной собственности | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 7 | Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального имущества | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |
| 8 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Новомихайловского сельсовета | До 01.08.2015 г. | До 01.10.2015 г. | До 01.01.2016 г. | До 01.08.2016 г. |  |

# Этапы
перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде
(утв. постановлением администрации Новомихайловского сельсовета от 00.00.2015. N 00 )

| Содержание этапа |  |
| --- | --- |
| I этап | Размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) |
| II этап | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |
| III этап | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) |
| IV этап | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) |
| V этап | Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено Федеральным законом |